## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Roles
Gaupp David | gaupa1 | developer
Miletic Marko | milem2 | developer
Selvasingham Sugeelan | selvs1 | developer, scrum master
Velkov Viktor | velkv1 | developer
Janahan Sellathurai | sellj1 | developer
Alain Nippel | nippa1 | developer
Vogel, Jürgen | vgj1 | product owner
Pfarrer, Marcel | prm2 | product owner

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Main-Gerüst | Projekt nach Vaadin erstellen. Alle notwendigen Views und Klassen erstellen. | high | 15 |  |  | waiting
2 | Patienten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Patientenstammdaten und die Patientenberichte auf dem Patienten-View strukturiert sehen. | high | 20 |  |  | waiting
3 | Medikamenten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Medizinverordnung eines Patienten im Medikamenten-View strukturiert sehen. Der Facharzt kann neue Medizinverordnungeng einem Patienten zuordnen und abfragen. | medium | 20 |  |  | waiting
4 | Termin-Verwaltung | Der Facharzt kann seine Patiententermine auf dem Termin-View strukturiert sehen. Eintragen von zukünftigen Terminen und verwalten von eingetragenen Termine ist möglich. Die Termine werden den Patienten zugeordnet | medium | 25 |  |  | waiting
5 | Authentisierung | Um unsere Applikation verwenden zu können, muss sich der Facharzt auf der Login-View authenfizieren. Damit stellen wir sicher, dass die Patientendaten von aussen nicht für Drittpersonen sichtbar sind. | high | 10 |  |  | waiting
6 | Datenbank | Um die Patientendaten persistent zu machen, wird eine relationale Datenbank verwendet. | high | 25 |  |  | waiting
7 | Admin-Funktion | Der Arzt kann Einstellungen vornehmen, um die Benutzeroberfläche anzupassen. | low | 15 |  |  | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Patient Model | Data model for patient record needs to be created based on standard.... | Database | Martin |  | medium | - | 2 | 0 | waiting
1.2 | 1 | Navigation | Navigationskonzept erarbeiten + Im Vaadin Elemente für das GUI überprüfen | UI | Alle |  | high | 12 | 6 | 4 | work in progress
|  | Grundgerüst | Alle Klassen gemäss Klassendiagramm erstellen (nur Grundgerüst) | Controller | Alle |  |  | 6
1.3 | 1 | GUI loginView | GUI für loginView erstellen und Navigation implementieren | UI | selvs1 |  | high | 4 | 20 | 20 | done
2.1 | 1 | GUI mainView | GUI für mainView erstellen und Navigation implementieren | UI | Gaupa1 |  | low | 4 | 10 | 4 | cancelled
2.2 | 1 | GUI patientView | GUI für patientView erstellen und Navigation implementieren | UI | sellj1 |  | high | 4 | 6 | 5 | work in progress
|  | GUI medicationView | GUI für medicationView erstellen und Navigation implementieren | UI | milem2 |  |  | 4
|  | GUI reportView | GUI für reportView erstellen und Navigation implementieren | UI | velkv1 |  |  | 4
|  | GUI appointmentView | GUI für appointmentView erstellen und Navigation implementieren | UI | nippa1 |  |  | 4
|  | Dummydaten | Dummydaten für Medikamente, Patienten, und Doktor erstellen in Array |  |  |  |  | 1
|  | patientView | patientView Logik nach MVP implementieren inkl. trivialer Getter-Methoden für Patientenauflistung |  |  |  |  | 12
55

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2015-09-15 | 200 | 200
1 | 2015-09-16 | 190 | 180