## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Roles
Gaupp David | gaupa1 | developer
Miletic Marko | milem2 | developer
Selvasingham Sugeelan | selvs1 | developer, scrum master
Velkov Viktor | velkv1 | developer
Janahan Sellathurai | sellj1 | developer
Alain Nippel | nippa1 | developer
Vogel, Jürgen | vgj1 | product owner
Pfarrer, Marcel | prm2 | product owner

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Main-Gerüst | Projekt nach Vaadin erstellen. Alle notwendigen Views und Klassen erstellen. | high | 42 | 57 | 59 | done
2 | Medikamenten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Medizinverordnung eines Patienten im Medikamenten-View strukturiert sehen. Der Facharzt kann neue Medizinverordnungen einem Patienten zuordnen und abfragen. | high | 84 | 82 | 90 | done
3 | Patienten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Patientenstammdaten und die Patientenberichte auf dem Patienten-View strukturiert sehen. | high | 20 | 18 | 25 | done
4 | Termin-Verwaltung | Der Facharzt kann seine Patiententermine auf dem Termin-View strukturiert sehen. Eintragen von zukünftigen Terminen und verwalten von eingetragenen Termine ist möglich. Die Termine werden den Patienten zugeordnet | medium | 25 |  |  | cancelled | 132
5 | Authentisierung | Um unsere Applikation verwenden zu können, muss sich der Facharzt auf der Login-View authenfizieren. Damit stellen wir sicher, dass die Patientendaten von aussen nicht für Drittpersonen sichtbar sind. | medium | 5 | 6 | 17 | done
6 | Datenbank | Um die Patientendaten persistent zu machen, wird eine relationale Datenbank verwendet. | high | 25 |  |  | cancelled
7 | Admin-Funktion | Der Arzt kann Einstellungen vornehmen, um die Benutzeroberfläche anzupassen oder Passwort zu verändern | low | 15 |  |  | cancelled
84
84

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Navigation | Navigationskonzept erarbeiten + Im Vaadin Elemente für das GUI überprüfen | View | Alle | Alle | high | 12 | 8 | 9 | done
1.2 | 1 | Grundgerüst | Alle Klassen gemäss Klassendiagramm erstellen (nur Grundgerüst) | Model / View / Presenter | Alle | Alle | high | 6 | 3 | 3 | done
1.3 | 1 | GUI loginView | GUI für loginView erstellen und Navigation implementieren | View | selvs1 | sellj1 | medium | 4 | 12 | 18 | done
1.4 | 1 | GUI mainView | GUI für mainView erstellen und Navigation implementieren | View | Gaupa1 | selvs1 | high | 4 | 1 | 3 | done
1.5 | 1 | GUI patientView | GUI für patientView erstellen und Navigation implementieren | View | sellj1 | velkv1 | high | 4 | 6 | 6 | done
1.6 | 1 | GUI medicationView | GUI für medicationView erstellen und Navigation implementieren | View | milem2 | Gaupa1 | medium | 4 | 6 | 6 | done
1.7 | 1 | GUI reportView | GUI für reportView erstellen und Navigation implementieren | View | velkv1 | nippa1 | medium | 4 | 3 | 3 | done
1.8 | 1 | GUI appointmentView | GUI für appointmentView erstellen und Navigation implementieren | View | nippa1 | milem2 | medium | 4 | 3 | 3 | done
1.9 | 1 | patientView | patientView Logik nach MVP implementieren inkl. trivialer Getter-Methoden für Patientenauflistung. | Model / View | sellj1 | nippa1 | high | 12 | 15 | 17 | done
2.2 | 2 | Datenabnk: ER Modell | Klassendiagramm aktualisieren, ER-Diagramm überprüfen. | Database | Gaupa1 | velkv1 | high | 2 | 2 | 3 | done
2.21 | 2 | Medikation: Persistierung/View | Korrektur Design; JPA Annotation, Verknüpfung mit dem Presenter | Model / View / Presenter | Gaupa1 | milem2 | high | 8 | 14 | 14 | done
3.1 | 2 | Dummydaten | Datenbank mit Patienten und Doktoren befüllen | Model / Database | sellj1 | selvs1 | high | 1 | 7 | 10 | done | 106
2.3 | 2 | Mediplan: Persistierung/View | Korrektur Design; JPA Annotation, Verknüpfung mit dem Presenter | Model / View / Presenter | velkv1 | gaupa1 | high | 8 | 9 | 9 | cancelled
2.4 | 2 | Prescription: Persistierung/View | Korrektur Design; JPA Annotation, Verknüpfung mit dem Presenter | Model / View / Presenter | nippa1 | milem2 | medium | 8 | 9 | 10 | cancelled
3.2 | 2 | Patient: Persistierung/View | Korrektur Design; JPA Annotation, Verknüpfung mit dem Presenter | Model / View / Presenter | sellj1 | selvs1 | high | 8 | 11 | 11 | done
2.6 | 2 | Report: Persistierung/View | Korrektur Design; JPA Annotation, Verknüpfung mit dem Presenter | Model / View / Presenter | selvs1 | sellj1 | medium | 5 | 6 | 3 | done
2.7 | 2 | Diagnose: Persistierung/View | Korrektur Design; JPA Annotation, Verknüpfung mit dem Presenter | Model / View / Presenter | selvs1 | sellj1 | high | 8 | 10 | 14 | done
2.8 | 2 | Grundgerüst | Grudngerüst nach MVP entwickeln. Fehler beheben | Model / View / Presenter | nippa1, milem2 | nippa1, milem2 | high | 28 | 28 | 28 | done
2.9 | 2 | IDE Setup | IDE für JPA vorbereiten | IDE | selvs1 | sellj1 | high | 4 | 6 | 12 | done
5.1 | 2 | Login: Persistierung/View | Doctor Klasse Annotation und als Vorlage zur Verfügung stellen | Model / Presenter / Database | selvs1 | sellj1 | medium | 5 | 4 | 17 | done
2.11 | 3 | UI Korrektur | IDs durch Datum oder PatNamen ersetzen | view | nippa1, milem2 | gaupa1, selvs1 | medium | 4 |  |  | done
2.12 | 3 | Baustellen fertigstellen | Datenbank | Model / Presenter / Database | selvs1 | sellj1 | high | 8 |  |  | done
2.13 | 3 | JPA | modellieren Zusatzverbindungen Service Klasse (DBServiceQuery + FK) | Model / Presenter / Database | selvs1, gaupa1 | selj1 | high | 4 |  |  | done
2.14 | 3 | MVP | Struktur nach MVP Auslagerung der ServiceKlassen in Presenter. | Model / View / Presenter | nippa1 | milem2 | high | 4 |  |  | done
2.15 | 3 | Code Inspection | Gesamtprojekt scannen und allfällige Fehler beheben und testen | Model / View / Presenter | gaupa1 | velkv1 | medium | 1 | 1 | 1 | done

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort [h] | Remaining Ressources [days] | Comments
1 | 2019-11-22 | 160 | 55 | Sugi - 1.3: IDE Probleme beheben - 4 Std Janahan - 1.5: PatientView Design - 4 Std
1 | 2019-11-23 | 156 | 54 | Sugi - 1.3: Login recherche - 2 Std Janahan - 1.5: recherche - 2 Std
1 | 2019-11-24 | 154 | 53 | Miletic - 1.6: Vaadin recherche - 2 Std
1 | 2019-11-25 | 135 | 52 | Sugi - 1.1: Navigationskonzept - 1 Std Sugi - 1.2 bis 1.3: Layout Designs in der Gruppe - 3 Std David - 1.1: MainLayout Design - 2 Std Janahan -1.3 und 1.5: Layout Designs in der Gruppe - 2 Std Miletic - 1.1: und 1.2 Main View, Grudngerüst - 3 Std Alain - 1.1: MainLayout Design und bearbeitung der Funktionen - 4 Std Alain - 1.8 :AppointmentView erstellt - 4 Std | 168
1 | 2019-11-26 | 127 | 51 | Sugi - 1.3: Login nach MVP designen - 6 Std Miletic - 1.6: MedicationView - 2 Std
1 | 2019-11-27 | 112 | 50 | Sugi - 1.3: Login Prozess Quicktest - 2 Std Miletic - 1.6: MedicationView english + dummy data - 2 Std Alain - 1.3: Login Design und funktionen hinzugefügt - 3 Std Alain - 1.8: PatientCase Klasse erstellt - 1 Std Alain - 1.7: ReportView erstellen - 3 Std Alain - Alle: Alle Klassen aufräumen und kommentieren - 4 Std
1 | 2019-11-28 | 109 | 49 | Sugi - 1.3: Cleancode - 1 Std Sugi - 1.2: Person Classe fertigen - 1 Std Alain - 1.5: Patient View neue Suche erstellt - 20 min
1 | 2019-11-29 | 109 | 48 | Start Sprint 2
2 | 2019-11-30 | 109 | 47
2 | 2019-12-01 | 109 | 46
2 | 2019-12-02 | 104 | 45 | Sugi - 2.9: DB erstellen, JPA einrichten auf Eclipse, Fehlerbehebung - 5 Std
2 | 2019-12-03 | 80 | 44 | Alain - : MVP Modelierung 5 Std Marko-: MVP Modelierung 5 Std Sugi - 5.1: Scrum mit Jana, lauffähiges JPA Konfiguration auf Eclipse/Intellij, Login Prozess mit JPA testen - 9 Std Janahan - 5.1: Scrum mit Sugi, lauffähiges JPA - 5
2 | 2019-12-04 | 60 | 43 | Alain - : MVP Modelierung 9 Std Marko-: MVP Modelierung 9 Std Sugi - 5.1: Unterstützung bei MVP, MVP revidieren - 1 Std Janahan ER-Diagramm kontrollieren - 1 Std
2 | 2019-12-05 | 60 | 42
2 | 2019-12-06 | 51 | 41 | Sugi - 2.9: SVN Probleme durch Package renaming lösen. Gespräch mit Dozenten., Aufträge verteilen. Schulung + Vorlage für Classenanotation erstellen. IDE Probleme beheben. Classendesign überprüfen. Meeting. - 4 Std Janahan - IDE Probleme beheben. Classendesign überprüfen. Annotation Meeting. - 5 Std
2 | 2019-12-07 | 51 | 40
2 | 2019-12-08 | 41 | 39 | Sugi - 5.1: LoginService erstellen. LoginModel, LoginPresenter, LoginView und LoginViewImpl Logikfehler beheben und kommentieren Login; viele Korrekturen durchführen. Javadoc. Datenbank Zugriff mit Login testen - 10 Std
2 | 2019-12-09 | 35 | 38 | Sugi - 2.2: Mit Janahan ER-Diagramm kontrollieren - 3 Std Janahan -2.2: Mit Sugi ER-Diagramm kontrollieren -3 Std
2 | 2019-12-10 | 35 | 37
2 | 2019-12-11 | 30 | 36 | Sugi - 2.6: Bei allen Entitäten JPA Annotation machen - 3 Std Sugi/Janahan Entiitäten JPA Annotationen machen - 2 Std
2 | 2019-12-12 | 24 | 35 | Sugi - 2.alle: JPA Annotation korrektur, Tabellen erzeugen, Model Klassen korrigieren. 6 Std
2 | 2019-12-13 | 16 | 34 | Janahan - Dummydaten JPAPatient, korrektur, Gespräch mit Owner, Scrum Meeting 4 Std Sugi - Dummydaten JPAPatient, korrektur, Gespräch mit Owner, Scrum Meeting 4 Std
2 | 2019-12-14 | 16 | 33
2 | 2019-12-15 | 16 | 32
2 | 2019-12-16 | 16 | 31
2 | 2019-12-17 | 16 | 30
2 | 2019-12-18 | -3 | 29 | Janahan - Persistierung, Daten Anzeigen (Patienten) im View 3.5 Std. Sugi - Persistierung, Daten Anzeigen (Patienten im View 3.5 Std. Alain - Funktionen Programmieren & MVP - 12Std.
2 | 2019-12-19 | -23 | 28 | Sugi - Vaadin und Datenbankzugriff -> Patientenliste; Service Classe editieren - 12 Std. Alain - Funktionen programmieren & MVP - 8 Std.
2 | 2019-12-20 | -23 | 27 | Start Sprint 3
3 | 2019-12-21 | -23 | 26
3 | 2019-12-22 | -23 | 25
3 | 2019-12-23 | -23 | 24
3 | 2019-12-24 | -23 | 23
3 | 2019-12-25 | -23 | 22
3 | 2019-12-26 | -23 | 21
3 | 2019-12-27 | -23 | 20
3 | 2019-12-28 | -23 | 19
3 | 2019-12-29 | -23 | 18
3 | 2019-12-30 | -23 | 17
3 | 2019-12-31 | -23 | 16
3 | 2020-01-01 | -23 | 15
3 | 2020-01-02 | -23 | 14
3 | 2020-01-03 | -67 | 13 | Marko - Offene Pendenzen bei div. Klassen im Team bearbeiten - 8 Std Sugi - Offene Pendenzen bei div. Klassen im Team bearbeiten - 8 Std Jana - Offene Pendenzen bei div. Klassen im Team bearbeiten - 8 Std Alain - Koordination programierung MVP & Änderung Datenbank - 8 Std Dave - Offene Pendenzen bei div. Klassen im Team bearbeiten - 6 Std Viktor - Offene Pendenzen bei div. Klassen im Team bearbeiten - 6 Std
3 | 2020-01-04 | -67 | 12
3 | 2020-01-05 | -67 | 11
3 | 2020-01-06 | -67 | 10
3 | 2020-01-07 | -69 | 9 | Marko - Annotation JPA, Autoincrement Problem - 2 Std
3 | 2020-01-08 | -75 | 8 | Alain - Kommentieren - 6 Std
3 | 2020-01-09 | -76 | 7 | Marko - Kommentieren - 1 Std
3 | 2020-01-10 | -78 | 6 | Marko - Berechtigung einrichten - 1Std Alain - Berechtigung einrichten und Sysout entfernen -1 Std
3 | 2020-01-11 | -82 | 5 | Marko - Datenbank INSERT SCRIPT schreiben für Demonstration und befüllen mit reports und diagnosen - 4 Std
3 | 2020-01-12 | -84.5 | 4 | Marko - Screencast Demonstration planen und aufnehmen, Video konvertieren hochladen - 1.5 Std Sugi - Codeinspection und allfällige Error-Meldungen behandeln - 1 Std
3 | 2020-01-13 | -88.5 | 3 | Sugi - Selenium Versuch Vorlage jUnit zu erstellen - 3 Std Janahan - Scrum berechnen und fertigstellen - 2 Std Sugi - Scrum berechnen und fertigstellen - 2 Std
3 | 2020-01-14 | -88.5 | 2
3 | 2020-01-15 | -88.5 | 1
3 | 2020-01-16 | -88.5 | 0