## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Roles
Gaupp David | gaupa1 | developer
Miletic Marko | milem2 | developer
Selvasingham Sugeelan | selvs1 | developer, scrum master
Velkov Viktor | velkv1 | developer
Janahan Sellathurai | sellj1 | developer
Alain Nippel | nippa1 | developer
Vogel, Jürgen | vgj1 | product owner
Pfarrer, Marcel | prm2 | product owner

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Main-Gerüst | Projekt nach Vaadin erstellen. Alle notwendigen Views und Klassen erstellen. | high | 42 |  |  | progress
2 | Patienten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Patientenstammdaten und die Patientenberichte auf dem Patienten-View strukturiert sehen. | high | 20 |  |  | waiting
3 | Medikamenten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Medizinverordnung eines Patienten im Medikamenten-View strukturiert sehen. Der Facharzt kann neue Medizinverordnungeng einem Patienten zuordnen und abfragen. | high | 30 |  |  | waiting
4 | Termin-Verwaltung | Der Facharzt kann seine Patiententermine auf dem Termin-View strukturiert sehen. Eintragen von zukünftigen Terminen und verwalten von eingetragenen Termine ist möglich. Die Termine werden den Patienten zugeordnet | medium | 25 |  |  | waiting
5 | Authentisierung | Um unsere Applikation verwenden zu können, muss sich der Facharzt auf der Login-View authenfizieren. Damit stellen wir sicher, dass die Patientendaten von aussen nicht für Drittpersonen sichtbar sind. | medium | 5 |  |  | waiting
6 | Datenbank | Um die Patientendaten persistent zu machen, wird eine relationale Datenbank verwendet. | high | 25 |  |  | waiting
7 | Admin-Funktion | Der Arzt kann Einstellungen vornehmen, um die Benutzeroberfläche anzupassen. | low | 15 |  |  | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Navigation | Navigationskonzept erarbeiten + Im Vaadin Elemente für das GUI überprüfen | vaadin | Alle | Alle | high | 12 | 8 | 9 | progress
1.2 | 1 | Grundgerüst | Alle Klassen gemäss Klassendiagramm erstellen (nur Grundgerüst) | eclipse | Alle | Alle | high | 6 | 3 | 3 | waiting
1.3 | 1 | GUI loginView | GUI für loginView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | selvs1 | sellj1 | medium | 4 | 12 | 18 | progress
1.4 | 1 | GUI mainView | GUI für mainView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | Gaupa1 | selvs1 | high | 4 | 1 | 3 | waiting
1.5 | 1 | GUI patientView | GUI für patientView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | sellj1 | velkv1 | high | 4 | 6 |  | progress
1.6 | 1 | GUI medicationView | GUI für medicationView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | milem2 | Gaupa1 | medium | 4 | 6 | 6 | progress
1.7 | 1 | GUI reportView | GUI für reportView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | velkv1 | nippa1 | medium | 4 | 3 | 3 | waiting
1.8 | 1 | GUI appointmentView | GUI für appointmentView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | nippa1 | milem2 | medium | 4 | 3 | 3 | waiting
2.1 | 1 | patientView | patientView Logik nach MVP implementieren inkl. trivialer Getter-Methoden für Patientenauflistung. | vaadin, eclipse | Alle | Alle | high | 12 |  |  | waiting

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources [days] | Comments
1 | 2019-11-22 | 46 | 7 | Sugi - 1.3: IDE Probleme beheben - 4 Std Janahan - 1.5: PatientView Design - 4 Std
1 | 2019-11-23 | 42 | 6 | Sugi - 1.3: Login recherche - 2 Std Janahan - 1.5: recherche - 2 Std
1 | 2019-11-24 | 40 | 5 | Miletic - 1.6: Vaadin recherche - 2 Std
1 | 2019-11-25 | 21 | 4 | Sugi - 1.1: Navigationskonzept - 1 Std Sugi - 1.2 bis 1.3: Layout Designs in der Gruppe - 3 Std David - 1.1: MainLayout Design - 2 Std Janahan -1.3 und 1.5: Layout Designs in der Gruppe - 2 Std Miletic - 1.1: und 1.2 Main View, Grudngerüst - 3 Std Alain - 1.1: MainLayout Design und bearbeitung der Funktionen - 4 Std Alain - 1.8 :AppointmentView erstellt - 4 Std
1 | 2019-11-26 | 13 | 3 | Sugi - 1.3: Login nach MVP designen - 6 Std Miletic - 1.6: MedicationView - 2 Std
1 | 2019-11-27 | -2 | 2 | Sugi - 1.3: Login Prozess Quicktest - 2 Std Miletic - 1.6: MedicationView english + dummy data - 2 Std Alain - 1.3: Login Design und funktionen hinzugefügt - 3 Std Alain - 1.8: PatientCase Klasse erstellt - 1 Std Alain - 1.7: ReportView erstellen - 3 Std Alain - Alle: Alle Klassen aufräumen und kommentieren - 4 Std
1 | 2019-11-28 | -5 | 1 | Sugi - 1.3: Cleancode - 1 Std Sugi - 1.2: Person Classe fertigen - 1 Std Alain - 1.5: Patient View neue Suche erstellt - 20 min
1 | 2019-11-29 | -5 | 0 | Start Sprint 2
2 | 2019-11-30 | - | -
2 | 2019-12-01
2 | 2019-12-02
2 | 2019-12-03
2 | 2019-12-04
2 | 2019-12-05
2 | 2019-12-06
2 | 2019-12-07
2 | 2019-12-08
2 | 2019-12-09
2 | 2019-12-10
2 | 2019-12-11
2 | 2019-12-12
2 | 2019-12-13
2 | 2019-12-14
2 | 2019-12-15
2 | 2019-12-16
2 | 2019-12-17
2 | 2019-12-18
2 | 2019-12-19
2 | 2019-12-20
3 | 2019-12-21 | 30 | 30
3 | 2019-12-22
3 | 2019-12-23
3 | 2019-12-24
3 | 2019-12-25
3 | 2019-12-26
3 | 2019-12-27
3 | 2019-12-28
3 | 2019-12-29
3 | 2019-12-30
3 | 2019-12-31
3 | 2020-01-01
3 | 2020-01-02
3 | 2020-01-03
3 | 2020-01-04
3 | 2020-01-05
3 | 2020-01-06
3 | 2020-01-07
3 | 2020-01-08
3 | 2020-01-09
3 | 2020-01-10
3 | 2020-01-11
3 | 2020-01-12
3 | 2020-01-13
3 | 2020-01-14
3 | 2020-01-15
3 | 2020-01-16