## ProjectTeam
Name | GitHub Alias | Roles
Gaupp David | gaupa1 | developer
Miletic Marko | milem2 | developer
Selvasingham Sugeelan | selvs1 | developer, scrum master
Velkov Viktor | velkv1 | developer
Janahan Sellathurai | sellj1 | developer
Alain Nippel | nippa1 | developer
Vogel, Jürgen | vgj1 | product owner
Pfarrer, Marcel | prm2 | product owner

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1 | Main-Gerüst | Projekt nach Vaadin erstellen. Alle notwendigen Views und Klassen erstellen. | high | 42 |  |  | progress
2 | Patienten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Patientenstammdaten und die Patientenberichte auf dem Patienten-View strukturiert sehen. | high | 20 |  |  | canceled
3 | Medikamenten-Verwaltung | Der Facharzt kann die Medizinverordnung eines Patienten im Medikamenten-View strukturiert sehen. Der Facharzt kann neue Medizinverordnungen einem Patienten zuordnen und abfragen. | high | 84 | 94 |  | progress
4 | Termin-Verwaltung | Der Facharzt kann seine Patiententermine auf dem Termin-View strukturiert sehen. Eintragen von zukünftigen Terminen und verwalten von eingetragenen Termine ist möglich. Die Termine werden den Patienten zugeordnet | medium | 25 |  |  | waiting
5 | Authentisierung | Um unsere Applikation verwenden zu können, muss sich der Facharzt auf der Login-View authenfizieren. Damit stellen wir sicher, dass die Patientendaten von aussen nicht für Drittpersonen sichtbar sind. | medium | 5 | 6 | 17 | done
6 | Datenbank | Um die Patientendaten persistent zu machen, wird eine relationale Datenbank verwendet. | high | 25 |  |  | waiting
7 | Admin-Funktion | Der Arzt kann Einstellungen vornehmen, um die Benutzeroberfläche anzupassen oder Passwort zu verändern | low | 15 |  |  | waiting
84
84

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | Navigation | Navigationskonzept erarbeiten + Im Vaadin Elemente für das GUI überprüfen | vaadin | Alle | Alle | high | 12 | 8 | 9 | done
1.2 | 1 | Grundgerüst | Alle Klassen gemäss Klassendiagramm erstellen (nur Grundgerüst) | eclipse | Alle | Alle | high | 6 | 3 | 3 | done
1.3 | 1 | GUI loginView | GUI für loginView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | selvs1 | sellj1 | medium | 4 | 12 | 18 | done
1.4 | 1 | GUI mainView | GUI für mainView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | Gaupa1 | selvs1 | high | 4 | 1 | 3 | waiting
1.5 | 1 | GUI patientView | GUI für patientView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | sellj1 | velkv1 | high | 4 | 6 |  | progress
1.6 | 1 | GUI medicationView | GUI für medicationView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | milem2 | Gaupa1 | medium | 4 | 6 | 6 | progress
1.7 | 1 | GUI reportView | GUI für reportView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | velkv1 | nippa1 | medium | 4 | 3 | 3 | waiting
1.8 | 1 | GUI appointmentView | GUI für appointmentView erstellen und Navigation implementieren | vaadin | nippa1 | milem2 | medium | 4 | 3 | 3 | waiting
2.1 | 1 | patientView | patientView Logik nach MVP implementieren inkl. trivialer Getter-Methoden für Patientenauflistung. | vaadin, eclipse | Alle | Alle | high | 12 |  |  | waiting
2.2 | 2 | Task 06 | Klassendiagramm aktualisieren, ER-Diagramm überprüfen | Klassenmodell | Gaupa1 | velkv1 | high | 2 |  | 3 | waiting
2.21 | 2 | Medikation: Persistierung/View |  | Model | Gaupa1 | milem2 |  | 8 |  |  | waiting
2.22 | 2 | Dummydaten | Datenbank mit Dummydaten befüllen | Model | velkv1 | selvs1 | high | 1 |  |  | waiting
2.3 | 2 | Mediplan: Persistierung/View |  | Model | velkv1 | gaupa1 | high | 8 |  |  | waiting
2.4 | 2 | Prescription: Persistierung/View |  | Model | gaupa1 | velkv1 | medium | 8 |  |  | waiting
2.5 | 2 | Patient: Persistierung/View |  | Model | sellj1 | selvs1 | high | 8 |  |  | waiting
2.6 | 2 | Report: Persistierung/View |  | Model | selvs1 | sellj1 |  | 5 | 6 | 3 | waiting
2.7 | 2 | Diagnose: Persistierung/View |  | Model | gaupa1 | velkv1 |  | 8 |  |  | waiting
2.8 | 2 | Grundgerüst |  | Model / View / Presenter | nippa1, milem2 | nippa1, milem2 |  | 28 | 28 | 28 | waiting
2.9 | 2 | IDE Setup | IDE für JPA vorbereiten | IDE | selvs1 | sellj1 | high | 4 | 6 | 12 | done
5.1 | 2 | Login: Persistierung/View | Doctor Klasse Annotation und als Vorlage zur Verfügung stellen | Model / Presenter / Database | selvs1 | sellj1 | medium | 5 | 4 | 17 | done

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources [days] | Comments
1 | 2019-11-22 | 160 | 55 | Sugi - 1.3: IDE Probleme beheben - 4 Std Janahan - 1.5: PatientView Design - 4 Std
1 | 2019-11-23 | 156 | 54 | Sugi - 1.3: Login recherche - 2 Std Janahan - 1.5: recherche - 2 Std
1 | 2019-11-24 | 154 | 53 | Miletic - 1.6: Vaadin recherche - 2 Std
1 | 2019-11-25 | 135 | 52 | Sugi - 1.1: Navigationskonzept - 1 Std Sugi - 1.2 bis 1.3: Layout Designs in der Gruppe - 3 Std David - 1.1: MainLayout Design - 2 Std Janahan -1.3 und 1.5: Layout Designs in der Gruppe - 2 Std Miletic - 1.1: und 1.2 Main View, Grudngerüst - 3 Std Alain - 1.1: MainLayout Design und bearbeitung der Funktionen - 4 Std Alain - 1.8 :AppointmentView erstellt - 4 Std | 168
1 | 2019-11-26 | 127 | 51 | Sugi - 1.3: Login nach MVP designen - 6 Std Miletic - 1.6: MedicationView - 2 Std
1 | 2019-11-27 | 112 | 50 | Sugi - 1.3: Login Prozess Quicktest - 2 Std Miletic - 1.6: MedicationView english + dummy data - 2 Std Alain - 1.3: Login Design und funktionen hinzugefügt - 3 Std Alain - 1.8: PatientCase Klasse erstellt - 1 Std Alain - 1.7: ReportView erstellen - 3 Std Alain - Alle: Alle Klassen aufräumen und kommentieren - 4 Std
1 | 2019-11-28 | 109 | 49 | Sugi - 1.3: Cleancode - 1 Std Sugi - 1.2: Person Classe fertigen - 1 Std Alain - 1.5: Patient View neue Suche erstellt - 20 min
1 | 2019-11-29 | 109 | 48 | Start Sprint 2
2 | 2019-11-30 | 109 | 47
2 | 2019-12-01 | 109 | 46
2 | 2019-12-02 | 109 | 45 | Sugi - 2.9: DB erstellen, JPA einrichten auf Eclipse, Fehlerbehebung - 5 Std
2 | 2019-12-03 | 109 | 44 | Alain - : MVP Modelierung 5 Std Marko-: MVP Modelierung 5 Std Sugi - 5.1: Scrum mit Jana, lauffähiges JPA Konfiguration auf Eclipse/Intellij, Login Prozess mit JPA testen - 9 Std
2 | 2019-12-04 | 109 | 43 | Alain - : MVP Modelierung 9 Std Marko-: MVP Modelierung 9 Std Sugi - 5.1: Unterstützung bei MVP, MVP revidieren - 1 Std
2 | 2019-12-05 | 109 | 42
2 | 2019-12-06 | 109 | 41 | Sugi - 2.9: SVN Probleme durch Package renaming lösen. Gespräch mit Dozenten., Aufträge verteilen. Schulung + Vorlage für Classenanotation erstellen. IDE Probleme beheben. Classendesign überprüfen. Meeting. - 4 Std
2 | 2019-12-07 | 109 | 40
2 | 2019-12-08 | 109 | 39 | Sugi - 5.1: LoginService erstellen. LoginModel, LoginPresenter, LoginView und LoginViewImpl Logikfehler beheben und kommentieren Login; viele Korrekturen durchführen. Javadoc. Datenbank Zugriff mit Login testen - 10 Std
2 | 2019-12-09 | 109 | 38 | Sugi - 2.2: Mit Janahan ER-Diagramm kontrollieren - 3 Std
2 | 2019-12-10 | 109 | 37
2 | 2019-12-11 | 109 | 36 | Sugi - 2.6: Bei allen Entitäten JPA Annotation machen - 3 Std
2 | 2019-12-12 | 109 | 35
2 | 2019-12-13 | 109 | 34
2 | 2019-12-14 | 109 | 33
2 | 2019-12-15 | 109 | 32
2 | 2019-12-16 | 109 | 31
2 | 2019-12-17 | 109 | 30
2 | 2019-12-18 | 109 | 29
2 | 2019-12-19 | 109 | 28
2 | 2019-12-20 | 109 | 27
3 | 2019-12-21 | 109 | 26
3 | 2019-12-22 | 109 | 25
3 | 2019-12-23 | 109 | 24
3 | 2019-12-24 | 109 | 23
3 | 2019-12-25 | 109 | 22
3 | 2019-12-26 | 109 | 21
3 | 2019-12-27 | 109 | 20
3 | 2019-12-28 | 109 | 19
3 | 2019-12-29 | 109 | 18
3 | 2019-12-30 | 109 | 17
3 | 2019-12-31 | 109 | 16
3 | 2020-01-01 | 109 | 15
3 | 2020-01-02 | 109 | 14
3 | 2020-01-03 | 109 | 13
3 | 2020-01-04 | 109 | 12
3 | 2020-01-05 | 109 | 11
3 | 2020-01-06 | 109 | 10
3 | 2020-01-07 | 109 | 9
3 | 2020-01-08 | 109 | 8
3 | 2020-01-09 | 109 | 7
3 | 2020-01-10 | 109 | 6
3 | 2020-01-11 | 109 | 5
3 | 2020-01-12 | 109 | 4
3 | 2020-01-13 | 109 | 3
3 | 2020-01-14 | 109 | 2
3 | 2020-01-15 | 109 | 1
3 | 2020-01-16 | 109 | 0